## Planilha1
| Total minutos | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15
Integração Webcrawler / Banco de Dados | 600 | 0 | 30 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração Banco de Dados / Site | 600 | 0 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização dos dados presentes no Banco pelo Webcrawler | 600 | Dia 1: 0; Dia 2: 60; Dia 3: 30; Dia 4: 30; Dia 5: 30; Dia 6: 50; Dia 7: 50; Dia 8: 30
Atualização da Documentação no Github | 600 | Dia 1: 0; Dia 2: 20; Dia 3: 20; Dia 4: 30; Dia 5: 30; Dia 6: 20; Dia 7: 30; Dia 8: 30
Restante | 2400 | 2400 | 2250 | 2080 | 1910 | 1740 | 1570 | 1360 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190
Estimado | 2400 | 2240 | 2080 | 1920 | 1760 | 1600 | 1440 | 1280 | 1120 | 960 | 800 | 640 | 480 | 320 | 160 | 0